План управления проектом

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

| Шифр проекта | AV-56-02 |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Сайт котокафе «Мао-Мао» |
| Автор документа | Горботенко Альбина |
| Дата создания | 18/02/2025 |
| № версии | 1 |

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ

Иерархическая структура работ проекта

| Начало проекта | 01/04/25 |
| --- | --- |
| Сбор технических задач | 02/04/25—15/04/25 |
| Макет будущего сайта | 15/04/25—29/04/25 |
| Альфа-версия | 30/04/25—09/05/25 |
| Тестирование | 10/05/25—20/05/25 |
| Бета-версия | 20/05/25—22/06/25 |
| Расширение интерфейса и ,,, | 24/06/25—24/09/25 |
| Финальная версия | 25/09/25 |
| Завершение проекта | 25/09/25 |

Контрольные точки проекта

02/04/25 – Сбор технических задач

30/04/25 – Альфа-версия

20/05/25 - Бета-версия

25/09/25 – Финальная версия

Календарный план проекта

| № | Работы | Сроки |  | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  |  |
| 1 | Оформление проектной документации | 10/04/2025 | 12/04/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна | Пакет документов |
| 2 | Разработка альфа-версии сайта | 12/04/2025 | 29/04/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна | Готова альфа версия |
| 3 | Тестирование | 30/04/2025 | 09/05/2025 | Богота Евгений Александрович | Документация результатов Тестирования |
| 4 | Обсуждение альфа версии и её ф,,, | 10/05/2025 | 11/05/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна, Тимофей Роман Викторович, Лебедева Светлана Вадимовна | Составить список для необходимых доработок |
| 5 | Разработка бета версии сайта | 12/05/2025 | 14/06/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна, Тимофей Роман Викторович | Готовая бета версия |
| 6 | Тестирование бета версии | 15/06/2025 | 12/08/2025 | Богота Евгений Александрович | Документация оценки |
| 7 | Расширение и доработка мпецифика | 14/08/2025 | 08/09/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна | Отсчёт о статусе работы |
| 8 | Выпуск в интернет,,,,,,,, | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Горботенко Альбина Алексеевна | Сайт открывается в браузерах |

Стоимостной план проекта

Бюджет составляет 3 миллиона рублей

Покупка хостинга, cms, доменов, seo????: 500 тыс. рублей

Оплата исполнителю: 100 тыс. руб./мес (х5 мес., 500 тыс. руб.)

План качества проекта

| № | Результат | Критерии достижения результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Альфа версия | Отчёт о статусе работы сайта – соответствие с техническими задачами, безопасен, критические ошибки устранены |
| 2 | Бета версия | Отчёт о оценке тестирования – стабильность и производительность, полностью реализованный функционал, безопасен и надёжен |
| 3 | Финальная версия | Отчет по продукту и его качественная оценка в соответствии с заявленными требованиями, требуемым функционалом, стандартам по безопасности и надежности функционирования системы |

Ресурсный план проекта

Тимофей Роман Викторович…..: 25/07/25—08/09/25, 10%

Горботенко Альбина Алексеевна: 01/03/25 — 01/09/25, 100%

Богота Евгений Александрович: 25/07/25—08/09/25, 40%

Лебедева Светлана Вадимовна:  06/07/25—20/07/25, 20%

Милевсная Виктория Алексееана(куратор)

Организационная структура проекта

Таблица распределения ролей и ответственности

| Роль | Ответственность / функции |
| --- | --- |
| Евгений Карин Куркин | Владелец(основатель) котокафе |
| Тимофей Карин Евгениевич | Директор котокафе: выделяет бюджет и выставляет требования |
| Горботенко Альбина Алексеевна | разработчик сайта: вложиться в сроки, сделать качественный продукт |
| Богота Евгений Александрович | Менеджер по тестированию; проведение тестирование рабочего продукта, оформление документации |
| Лебедева Светлана Вадимовна | Консультант по безопасности; оформление требований по безопасности ПО |
| Милевсная Виктория Алексееана | Менеджер проектного здания котокафе «Мао-Мао» |

План управления коммуникациями проекта

Провести собрание и обсудить требования, сроки, бюджет. Тестировщик составляет чек-лист, где собраны все баги и обговаривается срок их исправления. Переписка проводится в социальной сети Телеграмме

Реестр рисков проекта

| № | Риск | Возможные последствия | Потенциальные действия по реагированию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая скорость загрузки сайта | Лаги и медленная загрузка страниц | Оптимизация изображений, использование CDN, кэширование |
| 2 | Утечка данных пользователей | Потеря клиентов | Внедрение SSL-сертификата, регулярное обновление системы безопасности |
| 3 | Нарушение авторских прав | Большие траты, угроза судом | Использование лицензионного контента, проверка прав на материалы. |
| 4 | Ошибки в формах (регистрация, оплата) | Сотрудники могут не справляться с уходом за кошками и обслуживанием посетителей. | Тщательное тестирование всех форм, настройка валидации данных. |

План управления контрактами и поставками

Контракт с владельцем котокафе – выполнение работы в срок и вовремя выплачивается зарплата

Контракт с хостингами и доменами – ответственен за потерю данных, может быть продление домена

Контракт на тестирование сайта – человек проверяет и говорит ошибки и где они располагаются

УТВЕРЖДЕНО:

Должность                                                        	Дата                      Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Должность                                                       	Дата                       Подпись

Должность                                                       	Дата                       Подпись

Должность                                                       	Дата                       Подпись