## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Автор | Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Дата | Когда требование впервые стало известно команде
Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Статус требования | Открыто / закрыто / отменено
Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования - то указать его ID
Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Дата приемки | Дата приемки заказчиком
Документ приемки (ID) | Документ подтверждающий приемку заказчиком
Дополнительные комментарии | Любые комментарии

## Матрица отслеживания требований
Матрица требований | [8 empty] | Матрица требований
Проект | Сайт для котокафе Мао-Мао
PM | Горботенко Альбина Алексеевна
ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Заменено на (ID) | Последователь чего? (ID) | Спцеификация (ID) | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии
b-1 | Сбор и вывод производственных данных в браузере/экране мобильного устройства/планшета | Тимофей К Е | 2025-04-10 | Техническое задание | Взято в работу |  |  | TZ-1
b-2 | Создание отчетов по заданным периодам и условиям | Тимофей К Е | 2025-04-10 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
b-3 | Составление прогнозов производственных показателей | Тимофей К Е | 2025-04-10 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
d-1 | Оформление требований по безопасности ПО | Лебедева С В | 2025-04-12 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: А
d-2 | Обеспечение безопасности передаваемых данных | Лебедева С В | 2025-04-12 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: А
d_3 | Презентации и отчетности | Лебедева С В | 2025-04-12 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: А
w-1 | создание сайта | Горботенко А А | 2025-04-13 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
t-1 | проведение тестирование рабочего продукта | Богота Е А | 2025-04-30 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
t-2 | оформление документации | Богота Е А | 2025-04-30 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1:А
w-2 | расширение функционала | Горботенко А А | 2025-05-12 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
w-3 | Настройка сервера | Горботенко А А | 2025-05-15 | отчёт о статусе проекта | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
REPORT15/05
s-1 | Частота обновления данных согласно производственным стандартам | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: A
s-2 | Помехоустойчивость и механизм обновления после обрывов связи | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Приложение к ТЗ | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1: A
it-1 | Подключение к источникам данных: реляционным и нереляционным базам данных, OLAP-cubes, OPC UA, получение данных из электронных страниц, web-страниц и текстовых документов | Козлов М.А. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
it-2 | Встраиваемость модуля в приложения на ioS и Android | Заказчик | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
it-3 | No-Code модуль, позволяющий настроивать внешний вид панели и построение отчетов для работников отдела автоматизации | Попелышкин А.О. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
it-4 | Разработка документации для пользователей и разработчиков | Козлов М.А. | 24.10.2022 | Техническое задание | Ожидает рассмотрения |  |  | TZ-1
it-5 | Настройка сервера для облачного хранилища | Денисова Д.А. | 24.10.2022 | Отчет о статусе проекта от 24.10.22 | Ожидает рассмотрения |  |  | REP01-24-10-22
rq-12
rq-13
rq-14
rq-15
rq-16
rq-17
rq-18
rq-19
rq-20
rq-21
rq-22
rq-23
rq-24
rq-25
rq-26
rq-27
rq-28
rq-29
rq-30
rq-31
rq-32
rq-33
rq-34
rq-35
rq-36
rq-37
Note on A4: ====== ID#AAAAiCsaJFY Автор (2022-10-23 06:28:02) Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Note on B4: ====== ID#AAAAiCsaJGI Автор (2022-10-23 06:28:02) Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Note on C4: ====== ID#AAAAiCsaJFc Автор (2022-10-23 06:28:02) Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Note on D4: ====== ID#AAAAiCsaJFo Автор (2022-10-23 06:28:02) Когда требование впервые стало известно команде
Note on E4: ====== ID#AAAAiCsaJFs Автор (2022-10-23 06:28:02) Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Note on F4: ====== ID#AAAAiCsaJFw Автор (2022-10-23 06:28:02) Открыто / закрыто / отменено
Note on G4: ====== ID#AAAAiCsaJF0 Автор (2022-10-23 06:28:02) Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Note on H4: ====== ID#AAAAiCsaJGE Автор (2022-10-23 06:28:02) Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Note on J4: ====== ID#AAAAiCsaJF4 Автор (2022-10-23 06:28:02) Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Note on K4: ====== ID#AAAAiCsaJGA Автор (2022-10-23 06:28:02) Дата приемки заказчиком
Note on L4: ====== ID#AAAAiCsaJFk Автор (2022-10-23 06:28:02) Документ подтверждающий приемку заказчиком
Note on M4: ====== ID#AAAAiCsaJFg Автор (2022-10-23 06:28:02) Любые комментарии

## Требования
Бизнес-уровень
обработку данных, интеграции, безопасность и автоматизацию процессов
Создание отчетов по заданным периодам и условиям
Создание чек-листов
Составление прогнозов производственных показателей
обеспечивает безопасность
Системный уровень
обеспечивает доступность сайта и его авторизацию
производительность
обеспечивает безопасность
Технический уровень
Веб-сервер: NGINX. Распределение нагрузки между серверами. Ускорение загрузки страниц.Обрабатывает 10k+ соединений одновременно. Конфигурация под любые сценарии. Встроенная защита от DDoS
CI/CD и окружения. Инструменты: Docker для изоляции, GitLab CI
Базы данных и хранилища: redis
Мониторинг: доступность, скорость - Логи: ELK-стек (Elasticsearch + Logstash + Kibana) Метрики: Prometheus + Grafana Трассировка: Jaeger
Подключение к источникам данных: реляционным и нереляционным базам данных, OLAP-cubes, OPC UA, получение данных из электронных страниц, web-страниц и текстовых документов
Встраиваемость модуля в приложения на ioS и Android
No-Code модуль, позволяющий настроивать внешний вид панели и построение отчетов для работников отдела автоматизации
Разработка документации для пользователей и разработчиков