## Расписание
Расписание
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Сайт для котокафе "Мао-Мао" |  |  |  |  | КОМПАНИЯ | [6 empty] | Котокафе "Мао-Мао"
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  | Горботенко Альбина |  |  |  |  | DATE | [6 empty] | 2025-04-01
WBS | Наименование | Ответственный | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА КОНЦА | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | Процент завершения
[7 empty] | Месяц 1/4 |  |  |  |  | Месяц 2/5 |  |  |  |  | Месяц 3/6 |  |  |  |  | Месяц 4/7 |  |  |  |  | Месяц 5/8 |  |  |  |  | Месяц 6/9 |  |  |  |  | Месяц 7/10 |  |  |  |  | Месяц 8 |  |  |  |  | Месяц 9 |  |  |  |  | Месяц 10
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и договор
1.1 | Сбор требований | Горботенко Альбина | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | 85% | bar: Месяц 1/4 1 to Месяц 1/4 2; Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5
1.2 | Оформление проектной документации | Горботенко Альбина | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 6 | 90% | bar: Месяц 1/4 1; Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5
1.3 | Закупка сервера | Лебедева Светлана | 2025-04-01 | 2025-04-12 | 11 | 0% | bar: Месяц 1/4 3 to Месяц 1/4 4; Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5
1.4 | Заключение договора с ООО “Котокафе Мао-Мао” | Горботенко Альбина | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | 0% | bar: Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5
2 | Разработка
2.1 | Разработка альфа версии | Горботенко Альбина | 2025-04-12 | 2025-05-11 | 29 | 0% | bar: Месяц 1/4 5 to Месяц 2/5 5
2.2 | Разработка бета версии сайта | Горботенко Альбина | 2025-05-12 | 2025-08-12 | 90 | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5; Месяц 3/6 2 to Месяц 5/8 1
2.3 | Финальная версия | Горботенко Альбина | 2025-08-14 | 2025-09-08 | 24 | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5; Месяц 5/8 2 to Месяц 6/9 5
3 | Тестирование и обеспечение безопасности данных
3.1 | Тестирование | Богота Евгений | 2025-05-11 | 2025-08-12 | 91 | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5; Месяц 3/6 2 to Месяц 5/8 3
3.2 | Безопасность данных | Лебедева Светлана | 2025-04-30 | 2025-06-02 | 32 | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 3/6 2
3.3 | Обсуждение альфа-версии и ее дальнейшие улучшение | Богота Евгений | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 1 | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 3/6 1
4 | Внедрение и сдача проекта
4.1 | Сдача проекта | Горботенко Альбина | 2025-09-25 | 2025-09-26 | - | 0% | bar: Месяц 2/5 1; Месяц 2/5 3 to Месяц 2/5 5