## Риски
Описание риска | Вероятность возникновения | Степень влияния | Приоритет | Стратегия реагирования | Действия
Потеря члена команды | низкая | высокая | высокий | Передача | Куратору следует обратиться к руководителям отделов для альтернативного решения задачи
Невыполнение дедлайнов | средняя | высокая | высокий | Принятие | Выписание штрафов
Проблемы с хостингом | средняя | высокая | высокий | резервный хостинг | Заключить договор с надежным провайдером
Изменение требований заказчика | низкая | средняя | средний | Четкое рассписанное ТЗ | Закрепить ТЗ в договоре, ввести плату за изменения
DDoS-атака | средняя | высокая | высокий | Защита | Настроить firewall, мониторинг