## Заинтересованные лица
ФИО | Должность | Роль | Влияние | Интерес | Требования | Стратегия | Контактная информация
Евгений Карин Куркин | Владелец(основатель) котокафе | Спонсор | H | L | Подтверждение бюджета и введение графика выплат, четко формулирует цели и идеи проекта | Согласование ключевых изменений, наставничество менеджера проекта | petrov.career@gmail.com
Тимофей Карин Евгениевич | директор котокафе | Спонсор | H | L | Подтверждение бюджета и введение графика выплат, четко формулирует цели и идеи проекта | Приведение проекта в соответствие с целями организации | aleks.codes@mail.com
Милевсная Виктория Алексееана | Менеджер проектного здания котокафе | Куратор | L | H | Соответствие выполненных работ графику проекта, понимание целей проекта | Информировать | milevskia@mail.ru
Богота Евгений Александрович | Менеджер по тестированию | тестировщик | L | L | Составление тест-кейсов и чек-листов | Проверять и сообщать об ошибках | smirnov.design@mail.com
Лебедева Светлана Вадимовна | Консультант по безопасносности | Обеспечивает безопасность | H | H | Выявляет и страняет уязвимости сайта | Выявляет слабые места | kate.smith@mail.com

## Матрица интересавлияния
Влияние
Влияние | Высокое | Тимофей Карин Евгениевич | Милевсная Виктория Алексееана
Евгений Карин Куркин
| Низкое | Богота Евгений Александрович | Лебедева Светлана Вадимовна
|  | Низкий | Высокий
Интерес